****

**MALATYA**

**ÖNEM PROJE FAALİYETLERİ**

 **Ö**zel **N**edenlerin **E**ngelleriyle **M**ücadele

**KASIM 2024**

Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü



**MALATYA**

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü

**ÖNEM**

**MALATYA**

**Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi**

KASIM-2024

İ*ÇİNDEKİLER*

[1. HADİ BAŞLAYALIM 6](#_Toc180410659)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 7](#_Toc180410660)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 8](#_Toc180410661)

[III. DEĞERLENDİRME 8](#_Toc180410662)

[2. BEN DE VARIM 9](#_Toc180410663)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 10](#_Toc180410664)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 11](#_Toc180410665)

[III. DEĞERLENDİRME 11](#_Toc180410666)

[3. GÖR-DÜŞÜN-HAYAL ET 12](#_Toc180410667)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 13](#_Toc180410668)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 14](#_Toc180410669)

[III. DEĞERLENDİRME 14](#_Toc180410670)

[4. MİSAFİRİM OL 15](#_Toc180410671)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 16](#_Toc180410672)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 17](#_Toc180410673)

[III. DEĞERLENDİRME 17](#_Toc180410674)

[5. SEVEREK YAPIYORUM 18](#_Toc180410675)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 19](#_Toc180410676)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 20](#_Toc180410677)

[III. DEĞERLENDİRME 20](#_Toc180410678)

[6. SAHNE SİZİN 21](#_Toc180410679)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 22](#_Toc180410680)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 23](#_Toc180410681)

[III. DEĞERLENDİRME 23](#_Toc180410682)

[7. ÖNEM’Lİ DEĞERLERİMİZ VAR 24](#_Toc180410683)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 25](#_Toc180410684)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 26](#_Toc180410685)

[III. DEĞERLENDİRME 26](#_Toc180410686)

[8. BİZ DE SENİNLEYİZ 27](#_Toc180410687)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 28](#_Toc180410688)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 29](#_Toc180410689)

[III. DEĞERLENDİRME 29](#_Toc180410690)

[9. HAREKETTE ÖNEM VAR 30](#_Toc180410691)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 31](#_Toc180410692)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 32](#_Toc180410693)

[III. DEĞERLENDİRME 32](#_Toc180410694)

[10. UÇSUZ MAVİLİKTE 33](#_Toc180410695)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 34](#_Toc180410696)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 35](#_Toc180410697)

[III. DEĞERLENDİRME 35](#_Toc180410698)

[11. KÜLTÜRÜM ÖNEM’Lİ 36](#_Toc180410699)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 37](#_Toc180410700)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 38](#_Toc180410701)

[III. DEĞERLENDİRME 38](#_Toc180410702)

[12. DOĞA BİZİM İÇİN ÖNEM’Lİ 39](#_Toc180410703)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 40](#_Toc180410704)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 41](#_Toc180410705)

[III. DEĞERLENDİRME 41](#_Toc180410706)

[13. MEKTUP ARKADAŞIM 42](#_Toc180410707)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 43](#_Toc180410708)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 44](#_Toc180410709)

[III. DEĞERLENDİRME 44](#_Toc180410710)

[14. HER ÇOCUK ÖNEM’LİDİR 45](#_Toc180410711)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 46](#_Toc180410712)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 47](#_Toc180410713)

[III. DEĞERLENDİRME 47](#_Toc180410714)

[15. YILDIZLARIN ALTINDA 48](#_Toc180410715)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 49](#_Toc180410716)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 50](#_Toc180410717)

[III. DEĞERLENDİRME 50](#_Toc180410718)

[16. GELECEĞİM UMUDUM 51](#_Toc180410719)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 52](#_Toc180410720)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 53](#_Toc180410721)

[III. DEĞERLENDİRME 53](#_Toc180410722)

[17. GEÇMİŞİMİZİ KEŞFEDİYORUZ 54](#_Toc180410723)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 55](#_Toc180410724)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 56](#_Toc180410725)

[III. DEĞERLENDİRME 56](#_Toc180410726)

[18. BANA BİR MASAL ANLAT 57](#_Toc180410727)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 58](#_Toc180410728)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 59](#_Toc180410729)

[III. DEĞERLENDİRME 59](#_Toc180410730)

[19. MESLEĞİM-İLGİM-REHBERİM 60](#_Toc180410731)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 61](#_Toc180410732)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 62](#_Toc180410733)

[III. DEĞERLENDİMRE 62](#_Toc180410734)

[20. KONTEYNIRDA ŞENLİK VAR 63](#_Toc180410735)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 64](#_Toc180410736)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 65](#_Toc180410737)

[III. DEĞERLENDİRME 65](#_Toc180410738)

[21. MALATYA ÖNEM GALASI 66](#_Toc180410739)

[I. ÇALIŞMA TAKVİMİ 67](#_Toc180410740)

[II. SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER 68](#_Toc180410741)

[III. DEĞERLENDİRME 68](#_Toc180410742)

# HADİ BAŞLAYALIM

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Özel çocuklarımızın konunun uzmanları tarafından verilecek olan seminerler, eğitimler yoluyla düşünme süreçlerini geliştirmek ve sağlıklı karar alabilen özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.ÖNEM çocuklarının problem çözme becerileri ve yaşam kalitelerini arttırmak, biyolojik ve sosyal değişikliklerin stresini azaltmak, akran baskısı ve bir gruba dâhil olma isteğini karşılamak, kişisel motivasyonlarını ve kişiler arası işlevsel iletişim becerilerini arttırmaktır.Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş kişiliğe sahip gençler yetiştirmek amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri akademisyenleri ve üniversite öğrencilerinin desteğiyle okullarımızda sınıf rehber öğretmenlerine ve ÖNEM çocuklarına yönelik hayatla barışık olma konularında koruyucu/önleyici seminerler verilmesi planlanmaktadır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** |  Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri Üniversitelerİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **7 Kasım 2024****14 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından koruyucu/önleyici programlara gönüllü katılacak ÖNEM çocuklarının, eğitim verilecek sınıf rehber öğretmenlerinin ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **7 Kasım 2024****14 Kasım 2024** | Proje Paydaşı Üniversiteler tarafından koruyucu/önleyici programlara yönelik faaliyet amaçları dahilinde seminer konularının belirlenmesi ve faaliyeti gerçekleştirmek üzere ilgili akademisyen ve öğrencilerin seçilmesi. |
|  **14 Kasım 2024****16 Kasım 2024** | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve o ilçede seminer ve/veya eğitimleri verecek üniversitenin faaliyet takvimini yapması. |
| **23 Kasım 2024** **30 Mayıs 2025** |  Faaliyet takvimine göre seminer ve/veya eğitimlerin gerçekleştirilmesi. |
| **13 Ocak 2025****17 Ocak 2025** | Faaliyet ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |
| **23 Mayıs 2025****30 Mayıs 2025** | Faaliyet bitiminde değerlendirme raporunun ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
		1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
	2. **Üniversiteler**
		1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatri, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden ÖNEM çocuklarına ve öğretmenlere verilecek seminerler için akademisyenleri ve öğrencileri belirleyip görevlendirmek.
		2. Akademisyenlerin ve öğrencilerin ilçelere ulaşımını sağlamak.
		3. Yapılan planlamaya uygun olarak faaliyeti yürütmek.
	3. **İlçe Belediye Başkanlıkları**
		1. Faaliyet için gerekli ulaşım, hazırlık ve iaşede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	4. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
		1. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
		2. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocukları ve sınıf rehber öğretmenlerinin tespitini yapmak (İlçe bünyesinde faaliyet için belirlenecek ÖNEM çocukları için, Proje yönergesinde belirlenen hedef gruplar baz alınacaktır).
		3. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
		4. Veli izin belgelerini hazırlamak.
		5. Yapılacak faaliyette akademisyen ve üniversite öğrencilerine destek olmak.
		6. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
		7. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
		8. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |  |
| --- | --- |
|  | HADİ BAŞLAYALIM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Akademisyen Ad/Soyad | Seminer Konusu | Seminer Yeri | Seminer Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# BEN DE VARIM

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Ailesinden ve çevresinden gerekli maddi ve manevi desteği göremeyen, özellikle sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan çocukların; hami kişi/aileler ile kaliteli vakit geçirmesini sağlamak.Hedef grubunda yer alan özel öğrencilerin zararlı alışkanlıklara başlamasını önlemek, biyolojik ve sosyal değişikliklerin öğrenciler üzerinde oluşturduğu stresi azaltmak öğrencilerin karşılaştığı problemlerin sayısını azaltarak baş etme becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | “Hami” kelimesi sözlük anlamı olarak “himaye eden, yol gösteren, koruyan” anlamlarına gelir.Faaliyette; paydaşlar tarafından belirlenen “HAMİ”lerin sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan ÖNEM çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır.Faaliyetin hedef kitlesinde yer alan, sevgi ve şefkat eksikliği yaşayan ÖNEM çocuklarına ulaşılarak sosyal riskin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.Projedeki “HAMİ”ler, hamisi olduğu ÖNEM çocuğu ile; Kültür-Sanat Etkinlikleri, Gezi Etkinlikleri, Sportif Etkinlikler, Serbest Zaman Etkinlileri, Sosyal Sorumluluk Ziyaretleri, İş Yeri Aktiviteleri gibi birçok etkinlik yapacaktır.Bu faaliyet, gerçekleştireceği sonuçlar itibariyle küçük dokunuşlarla büyük sonuçlar almayı hedefleyen önemli bir çalışmadır.Faaliyet kapsamında çocuklara; hediye alınmaması, hoşgörü ve anlayışla davranılması ve çocukla ilgili müdahale edilmesi gereken psikolojik ya da fiziksel bir rahatsızlık olması durumunda ilgili birimlere yönlendirilmesi önem arz etmektedir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesiİnönü Üniversitesi Turgut Özal Üniversitesiİlçe Kaymakamlıklarıİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlçe Belediye Başkanlıkları İl MüftülüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Tarım ve Orman Müdürlüğüİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Sağlık MüdürlüğüYerel Basın ve Medya Sivil Toplum Kuruluşları YeşilayKızılayMalatya Ticaret ve Sanayi Odasıİlgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütülür. |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****22 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MALATYA ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **11 Kasım 2024****21 Kasım 2024** | ÖNEM çocuklarının hamiliğini üstlenecek kişilerin belirlenmesi. |
| **25 Kasım 2024****30 Kasım 2024** | “HAMİ” lerin öğrenciler ile eşleştirilmesi. |
| **25 Kasım 2024****30 Kasım 2024** | İlgili okullarca veli izin belgelerinin hazırlanması. |
| **2 Aralık 2024****30 Mayıs 2025** | “HAMİ” olarak belirlenen kişiler, tiyatro-sinema izleme, konsere gitme, müze veya tarihi mekân ziyaretleri, sportif etkinliklere katılma/yapma, piknik vb. etkinliklerden ÖNEM çocuğunun ilgi ve isteğine uygun olanları planlayarak birlikte yapacaklardır. |
| **20 Ocak 2025****14 Şubat 2025** | Ara sonuç raporunun Ocak-Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |
| **29 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet bitiminde değerlendirme raporunun ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine göndermesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

**Projedeki Tüm Paydaşlar:**

* 1. Kurum bünyesinde hamilik yapmak isteyen gönüllü kişilerin listesini belirlemek. Listelerin ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
	2. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
	3. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.

**1) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**

* 1. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe geneli çalışma takvimini belirlemek.
	2. İlçesindeki ÖNEM çocuklarının listesini belirlemek.
	3. İlçesindeki Hamiler ile hızlı ve sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi için bir e-posta/ WhatsApp grubu oluşturmak.
	4. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ve kurumlardan bildirilen Hami Ekibini öğrenciler ile eşleştirmek.
	5. Veli izin belgelerini hazırlatmak.
		1. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
		2. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| BEN DE VARIM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Faaliyet konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**ET ADI**

# GÖR-DÜŞÜN-HAYAL ET

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Fotoğraf çekmek, düşüncelerin yorumlanmasında kullanılan yollardan biridir.ÖNEM çocuklarının; çektikleri fotoğraflarla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, onlara farklı bakış açıları kazandırmak ve hayatı olumlu yorumlamalarına destek olmak. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | GÖR-DÜŞÜN-HAYAL ET faaliyeti ile ÖNEM çocukları fotoğraf çekmeyi öğrendikten sonra her çocuğun dünyayı aynı ışıkta görmediğinden, yola çıkarak farklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.Bu faaliyet kapsamında belirlenen MALATYA ÖNEM çocuklarına halk eğitim merkezleri aracılığı ile fotoğraf ve resim kursları açılacak, fotoğraf makinesi olmayan öğrencilere imkânlar ölçüsünde fotoğraf makinesi sağlanacak ve tüm çalışmalar fotoğraf ve resim sergilerine dönüştürülecektir.MALATYA ÖNEM çocuklarının etkinlik süresince çektiği fotoğraflar MALATYA ÖNEM GALASI’nda sergilenecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****25 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MALATYA ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **25 Kasım 2024****30 Kasım 2024** | Fotoğraf makinesi olmayan MALATYA ÖNEM çocuklarına fotoğraf makinelerinin temin edilmesi. |
| **25 Kasım 2024****30 Kasım 2024** | Yapılacak faaliyet için Halk Eğitim Merkezlerinde fotoğrafçılık kursu tarihlerinin belirlenmesi. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Halk Eğitim Merkezlerince belirlenen okullarda MALATYA ÖNEM çocuklarına fotoğrafçılık kursu verilmesi. |
| **16 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** |  MALATYA ÖNEM çocuklarının kendi kadrajlarından fotoğraf çekimleri. |
| **7 Haziran 2025** |  MALATYA ÖNEM Galası / MALATYA ÖNEM Çocuklarının Kadrajından Fotoğraf Sergisi’nin yapılması. |
| **20 Ocak 2025****14 Şubat 2025** |  Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |
| **29 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** |  Faaliyet bitiminde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından faaliyet raporunun hazırlanarak il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
		1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
		2. Malatya Valiliğince (katılımcıların sayısının ½ si kadar) temin edilecek fotoğraf makinelerini ÖNEM öğrencilerine ulaştırmak
		3. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
		4. Yapılacak etkinlikler için mekân ve araç gereç teminini sağlamak
	2. **İlçe Belediyeler**
		1. Faaliyetin tanıtımını yapmak, fotoğraf çekimlerinde katılımcı olan ÖNEM öğrencilerinin ulaşım ve iaşesini karşılamak.

**4) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**

1. Okullara Faaliyet bilgilendirmesini yapmak.
2. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitinin okullar tarafından yapılmasını sağlamak. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
3. Veli izin belgelerini hazırlatmak.
4. Yapılacak faaliyette sergileri düzenleyecek öğretmenlere destek olmak.
5. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak
6. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| GÖR-DÜŞÜN-HAYAL ET |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyad | Kurs Konusu | Kurs Yeri | Kurs Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# MİSAFİRİM OL

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Cumhurbaşkanımızın gösterdiği “Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak” nihai amacına yönelik yapılan çalışmaların tüm yurtta eşgüdüm ve koordinasyon içinde birbirini desteklemesi, etkilerinin tanımlanan gösterge ve hedefler yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip edilerek başarıya ulaşmasına destek olmak amaçlanmaktadır.Bu proje ile de öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmesini önlemek ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır.Ayrıca öğrencilerin karşılaştığı problemlerin sayısını azaltarak bu problemlerle baş etme becerilerini geliştirmek, kişiler arası işlevsel iletişim becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | “Misafirim Ol” faaliyeti ile çocuklarımızın ailelerini ve akrabalarını Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörleri (TBM), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan Psikologlar ve kurumlardaki yetkili kişilerle evlerinde ziyaret ederek madde kullanımı, aile içi iletişim becerileri, güvenli internet kullanımı gibi konularda sohbet içinde bilgilendirmek, ailelerin bu konular ile ilgi aldıkları tedbirleri tespit etmek ve bilinçli tedbirler almalarına yardımcı olmak planlanmaktadır.Ziyaret edilen ÖNEM çocuklarına akıl ve zekâ oyunları götürülerek, boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri sağlanacaktır.Ziyaretler sırasında çocukların evinde varsa fiziki eksiklikler tespit edilerek hayırseverler, sivil toplum örgütleri, Kaymakamlıklar, belediyeler tarafından giderilmesi sağlanacaktır.Rehberlik ve Araştırma Merkezleri kendi bölgelerinde bu ailelere ve öğrencilere seminerler vb. etkinlikler düzenleyeceklerdir. Bu etkinliklerde paydaş kurumlardan uzman ve sorumlular yer alacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Kaymakamlıklarİl/İlçe Emniyet Müdürlükleri İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriİl /İlçe Sağlık MüdürlükleriAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl/İlçe MüftülüğüProjenin İlgili Tüm Paydaşları |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| Tarih Aralığı | İlgili Süreç |
| 11-25 Kasım 2024 | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından, proje yönergesinde yer alan hedef grup baz alınarak ÖNEM çocuklarının (özellikle ailesinde madde bağımlılığı olabilecek veya risk grubundaki ÖNEM çocukları) tespitinin yapılması. |
| 2 Aralık 202428 Mayıs 2025 | Rehber öğretmenler desteğiyle “Madde Bağımlılığı, Aile Tutumları, Bilinçli Medya Kullanımı” konularında okullarda seminerler düzenlenmesi. |
| 2 Aralık 202428 Mayıs 2025 | İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ilgili kişiler ile TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) uygulayıcı eğitimi almış rehberlik öğretmenleri eşliğinde ÖNEM çocuklarımızın ailelerinin ziyaret edilmesi.\*Ziyaretler sırasında ÖNEM çocuğumuzun evinde fark edilen fiziki eksiklikler (kanepe, çalışma masası, buzdolabı, çatısı akan ev vb.) tespit edilerek kaymakamlıklar aracılığıyla valiliğe rapor edilecektir. |
| 2 Aralık 202428 Mayıs 2025 | İl / İlçe Sağlık Müdürlüklerinin desteğiyle “Sigara Bağımlılığı” ile ilgili seminerler verilmesi. |
| 2 Aralık 202428 Mayıs 2025 | İl/İlçe Emniyet Müdürlüklerinin desteğiyle “Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı” ile ilgili seminerler verilmesi, “Narko-Rehber” eğitimlerinin yapılması. |
| Her ayın son haftası  | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ay sonu ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |
| Ocak 2025 Mayıs 2025 |  Ara sonuç raporunun Ocak 2025, Sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
		1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
		2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne her türlü desteği sağlamak.
		3. Ziyaretler sırasında ÖNEM çocuğunun evinde tespit edilen fiziki eksikliklerin (kanepe, çalışma masası, buzdolabı, çatısı akan ev vb.) paydaşlarla birlikte giderilmesini sağlamak
		4. Ziyaret edilen ÖNEM çocuklarına götürülmek üzere, akıl ve zekâ oyunlarının teminini Paydaşlarla birlikte sağlamak.
	2. **İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe Müftülüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı**
		1. İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ilgili kişiler ve rehber öğretmenler eşliğinde ÖNEM çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret etmek.

\*\*\* Ziyaretler sırasında ÖNEM çocuğunun evinde tespit edilen fiziki eksiklikleri imkanlar ölçüsünde gidermek. Giderilemeyen eksiklikleri kaymakamlıklara bildirmek.

* 1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri**
		1. Faaliyet bilgilendirmesini tüm okullara yapmak.
		2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından, proje yönergesinde yer alan hedef grubu (Anne veya Baba Madde Bağımlısı, Risk Grubundaki Çocuklar) ÖNEM çocuklarının tespitinin yapılmasını sağlamak.
		3. Rehber öğretmenler desteğiyle “Madde Bağımlılığı, Aile Tutumları, Bilinçli Medya Kullanımı” konularında seminerler düzenlemek.
		4. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
		5. Veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
		6. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
		7. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
		8. Faaliyet değerlendirme raporlarının her ay sonu ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
		9. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| MİSAFİRİM OL |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyad | Yekili Kurumu | Ziyaret Yeri | Ziyaret Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# SEVEREK YAPIYORUM

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocuklarımıza kendini geliştirme, farkındalık oluşturma, hobi kazandırma, yeteneklerini geliştirme ve yapmak isteyip de yapamadıklarını ortaya çıkarma fırsatları sunmak. “Her şey özünde güzeldir.” fikrini ve “milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri” çocuklarımıza kazandırarak ve sanatsal yönlerini geliştirerek kendilerini tanımalarını sağlamak. “Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak” nihai amaç ve bu nihai amaca yönelik yapılan çalışma faaliyetlerin tüm yurtta eşgüdüm ve koordinasyon içinde birbirini destekleyip etkisini artıracak şekilde yürütülmesi, bu etkinin tanımlanan gösterge hedefler yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip edilerek başarıya ulaşmasına destek olmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Bulundukları ilçelerde Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ya da okullardaki kurslara katılacak olan çocukların hobileriyle baş başa kalarak düşünebilme, yaşayarak uygulayabilme, olumsuz düşüncelerle başa çıkabilme becerilerinin ve üreterek kabiliyetlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.Bu kapsamda çocuklar açılan kurslarda kendilerini; drama, aşçı yardımcılığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor, müzik, resim, tezhip, hüsnühat, ebru sanatıyla vb. ifade edeceklerdir.Öğrencilerin; hobiler yoluyla yeteneklerini sergileyebilmesi hayatlarına renk katarken, onlarda pozitif duyguların oluşmasına, kendilerini tanımalarına ve çevresindekilere tanıtmalarına ve özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunur, bulunduğu ortamda kendini ifade etme fırsatı verir. Kendi yetenekleri ve gelişiminin takdir edildiğini gören öğrencilerde öz güven gelişiminin artması sağlanacaktır.Ayrıca alanında başarıya ulaşmış kişiler çocuklarla buluşturulup, “Kariyer Günleri, Meslek Tanıtım Günleri vb.” etkinlikler düzenlenecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | KaymakamlıklarMalatya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****20 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetin hedefine uygun istekli ve gönüllü ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **18 Kasım 2024****29 Kasım 2024** | Belirlenen ÖNEM çocuklarının okulları tarafından bildirilen ilgi, yetenek ve isteklerine göre eğitim ve seminerlerin belirlenmesi.Yapılacak faaliyetler için Halk Eğitim Merkezleri’nde halk oyunları, müzik, resim, tezhip, hüsnühat, ebru, drama, aşçı yardımcılığı ve değerler eğitimi gibi kursların açılması. |
| **18 Kasım 2024****29 Kasım 2024** | İlçe Halk Eğitim Merkezleri, bünyesinde açılan kurslara veya okullarında varsa mevcut olan kurslara yönlendirme yapılması.İlçeden yetişmiş, kariyer yapmış kişilerin belirlenmesi. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Faaliyet kapsamında belirlenen takvime göre kursların gerçekleştirilmesi. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Belirlenecek kişilerin ÖNEM çocuklarımız ile buluşturulması, “Kariyer Günleri, Meslek Tanıtım Günleri vb.” etkinliklerinin düzenlenmesi. |
| **20 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** |  Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında lgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |
| **Haziran 2025** | ÖNEM Yıl Sonu Galası’nda ÖNEM çocuklarımızın eserlerinin sergilenmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
		1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
		2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	2. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**
		1. Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde drama, aşçı yardımcılığı ve değerler eğitimi gibi kursların açılmasını sağlamak.
		2. ÖNEM çocuklarının katılacağı kurslar için malzeme, materyal ihtiyaçları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Halk Eğitim Merkezlerine destek olmak.
	3. **İlçe Belediyeleri**
		1. Faaliyet için gerekli ulaşım ve iaşeleri sağlamak.
		2. ÖNEM çocuklarının katılacağı kurslar için malzeme, materyal ihtiyaçları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Halk Eğitim Merkezlerine destek olmak.
	4. **İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**
1. Faaliyet bilgilendirmesini tüm okullara yapmak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlık yapılarak uygun olan okulları koordine etmek.
3. Faaliyetin hedefine uygun ÖNEM çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
4. İlçeden yetişmiş, kariyer yapmış kişileri belirlemek.
5. Belirlenecek kişilerle ÖNEM çocuklarımızın buluşturulmasını sağlamak, “Kariyer Günleri, Meslek Tanıtım Günleri vb.” etkinlikler düzenlemek.
6. İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde, eğitimler/seminerler için ulaşım ve lojistik destek verilmesini sağlamak.
7. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
8. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak
9. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
	1. **Halk Eğitim Merkezleri**

Halk Eğitim Müdürlükleri ÖNEM çocukları için açılacak kursları türlerine göre tespit ederek gerekli planlamayı yaparak eğitmen ve yer desteği sağlamak.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| SEVEREK YAPIYORUM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğiticinin Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Kurs Konusu | Kurs Yeri | Kurs Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# SAHNE SİZİN

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocukların drama atölyeleri ile özgün düşünme süreçlerini geliştirmek ve sağlıklı karar alabilen öz güven kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.Ortak bir ürün çıkarma hazzı duyma ve çocuklarda o ürün içinde kendini değerli görme hissini uyandırmak.Ayrıca stres ile baş etmelerini sağlamak, kendilerini ifade edebilecekleri sosyal bir ortam oluşturmak ve oluşan bu ortamda ekip ruhu, grupla çalışma, grup içinde kendini açma ve bir gruba ait olma becerilerini kazandırmak. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Bu faaliyet kapsamında amacımız ÖNEM çocuklarımıza drama veya halk oyunları dersleri vererek ilçede drama veya halk oyunları ekibinin kurulmasını sağlamaktır. Böylece sanat zevki ve özgüven kazanan ÖNEM çocuklarımız, bu bilgi ve becerilerle duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Ayrıca bu etkinlikler çocuklarımıza olayları farklı bir şekilde yorumlama becerisi de kazandıracaktır.İlçelerde bulunan drama lideri öğretmenlerimizin açacağı Drama Atölyelerinde Önem çocuklarının özellikle bulundukları ortamlardan uzaklaşarak özgün ve empatik düşünme özellikleri geliştirilecektir. Bununla birlikte özgüven gelişimlerini desteklemek için drama atölyeleri sonucunda performansları sahnelenecektir. Yaşantı atölyelerine katılan MALATYA ÖNEM çocuklarının bakımından sorumlu kişilerle birlikte MALATYA ÖNEM GALASI’nda doğaçlama performansları sergilenecektir.Özellikle ilçelerimizde önceden hiç tiyatroya gitmemiş ÖNEM çocuklarını Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyunlarıyla buluşturmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe BelediyeleriMalatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****25 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ve gönüllü MALATYA ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **11 Kasım 2024****25 Kasım 2024** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Drama Eğitimi alan öğretmenlerin belirlenmesi.Drama Eğitimi almayan öğretmenlerin belirlenip Malatya Öğretmen Akademileri bünyesinde Drama Eğitimlerinin açılması. |
| **25 Kasım 2024****11 Aralık 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen drama eğitimi alan öğretmenlerin drama eğitim planlarının ve tarihlerinin belirlenmesi. |
| **11 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Belirlenen MALATYA ÖNEM çocuklarının ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinde drama, halk oyunları vb. kurslarının açılması.Belirlenen MALATYA ÖNEM çocuklarının ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinde açılan drama, halkoyunları vb. kurslara devamlılığının sağlanması.Okullarda mevcut drama liderleri ile MALATYA ÖNEM çocuklarının bakımlarından sorumlu kişilere yaşantı atölyeleri açılması.Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda ÖNEM çocuklarının tiyatro izlemelerinin sağlanması. |
| **4 Haziran 2025** | ÖNEM Galası’nda çocukların ve sorumlu kişilerin performanslarının sergilenmesi. |
| **29 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** |  Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**

1. Tiyatro gösterileri için Malatya ÖNEM çocuklarına Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gösterilen oyunlara bilet ve yer imkânı sağlamak.

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
3. ÖNEM çocuklarının seviyelerine uygun filmler gösterime girdikçe sinemaya götürülmelerini sağlamak.
	1. **İlçe Belediye Başkanlıkları**

1. Faaliyet için gerekli ulaşım, hazırlık ve iaşede ile ilgili olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.

* 1. **İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü**

1. ÖNEM çocuklarına Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gösterilen seviyelerine uygun tiyatro oyunlarında bilet ve yer imkânı konusunda diğer paydaşlara yardımcı olmak.

* 1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
1. Faaliyetin duyurusunun okullara yapılması ve faaliyet yürütme komisyonunun oluşturulmasını sağlamak.
2. Faaliyetin hedefine uygun ÖNEM çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerinin okullarca alınmasını sağlamak.
3. Faaliyet için gerekli ulaşım araçlarını paydaşlardan sağlamak.
4. Faaliyet için gerekli hazırlığın yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.
5. Faaliyet için istekli ÖNEM çocuklarına bakmakla sorumlu kişilerin tespitini yapmak.
6. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| SAHNE SİZİN |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğitimen Ad/Soyad | Kurs Konusu | Hami Ad-Soyadı | Kurs Yeri | Kurs Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# ÖNEM’Lİ DEĞERLERİMİZ VAR

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocuklarımızın ülkemizin milli ve manevi değerlerine uygun yetişmelerine ortam hazırlamak; vatan, millet, bayrak sevgisi ile yetişmelerine ve bilgilerini artırıp geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrencilere batıl, yanlış inanç, gelenek ve uygulamalar yerine doğru bilgilerin verilmesi, korku kültürü yerine sevgiyi aşılamaktır.Milli ve manevi değerlerin yanında tarihî ve kültürel varlıkların tahribi ve yok edilmesini önleme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Değerlerimizin okul ortamında işlenmesi, hayata geçirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Okullarda ve okul dışı ortamlarda, değer temalı etkinlikler ile çocukların toplumun duygu, inanç ve değerlerinin farkında olması sağlanmaktadır.Değerler, toplumu oluşturan insanları bir arada tutar ve toplumsal yaşamı düzenler. Bu amaçla bilginlerimiz, bilim, spor ve sanat alanında yetişmiş kişilerimiz, karakter özellikleri ile anlatılarak okul etkinliklerinde yer alacaktır. Çocuklarımıza, günümüzde rol model olabilecek kişilerin tanıtılması sağlanacak bize ait kültürel ögelerin kazandırılması için yöresel etkinlikler düzenlenecektir.Öğrencilerin medeniyet bilinci kazanmaları; ülkemizi, kültürel değerlerimizi, kadim medeniyetimizin dününü, bugününü ve geleceğini değerlendirmeleri, toplumsal kurallara uyma ve bir arada yaşama kültürü edinmeleri amacıyla geziler düzenlenecektir. Bu gezilerle çocuklarımız il içi ve il dışında bulunan tarih ve medeniyet mirasımızla buluşturulacaktır. İlimizde bulunan hem tarihi hem de manevi değeri yüksek özel mekânlar bu gezilerde öncelikli olacaktır.Malatya İl/ilçe Müftülükleri koordinasyonu ile Malatya’nın tarihi Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Camii, Hacı Yusuf Camii, Arapgir Ulu Camii ve Şahabiyye-i Kübra Camii (Alacakapı Camii) gibi tarihi camilere gezi düzenleyerek değerlerimizin tanıtılması sağlanacaktır. Bu gezilerde İl/ilçe müftülüklerimizin aracılığı ile Malatya ÖNEM çocukları cami cemaatinde bulunan yaşlılarımızla sohbet ederek vakit geçirecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri  İlçe MüftülükleriGençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11-20 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerinin oluşturulması. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Öğretim programı kapsamında; nezaket ve görgü kuralları, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, özgür düşünebilme, dürüstlük, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik değerlerinin okul ortamında işlenmesi, hayata geçirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi için faaliyetlerin planlanarak yapılması. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Bilim, spor ve sanat alanında yetişmiş değerli kişilerimizin okul etkinliklerinde anlatılması ve bu kapsamda yöresel etkinlikler planlanması. |
| **16 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Faaliyet kapsamında belirlenecek takvime göre Müze Eğitimlerinin ve gezilerinin yapılması. |
| **3 Mart 2025****28 Mayıs 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin öğrenci gruplarına göre Malatya Büyükşehir Belediyesinin GEZ GÖR MALATYA takvimlerini oluşturmaları veya İl/İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerinin gezi programlarından faydalanmaları ve bu programlara öğrencilerin dâhil edilmesi.Malatya iline yakın Elazığ ve Sivas gibi tarihi ve kültürel mirası zengin illere gezi programları düzenlenmesi. |
| **2 Aralık 2025****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**
1. ÖNEM çocuklarının gezi esnasında ulaşımlarını sağlamak ve iaşelerini temin etmek.
2. GEZ GÖR MALATYA gezi programlarına ÖNEM öğrencilerini dahil etmek.
	1. **Kaymakamlıklar**

1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.

* 1. **İlçe Belediyeleri**

1. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine destek olmak.

* 1. **İl/ilçe Müftülükler**

1. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yaparak ÖNEM çocuklarıyla ilimiz için dini değeri büyük camilerde bir araya gelmek ve onlara manevi rehberlik yapmak.

* 1. **Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri**

1. Uyguladıkları gezi tur programlarına ÖNEM çocuklarını dâhil ederek ulaşım ve iaşelerinde destek olmak ve rehberlik hizmeti sunmak.

* 1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri**
1. Okullara faaliyetin bilgilendirilmesini yapmak ve Faaliyet Yürütme Komisyonunu oluşturmak.
2. Faaliyetin hedefine uygun ÖNEM çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerini hazırlamak.
3. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak ve uygun okulları koordine etmek.
4. Faaliyeti koordine etmek, faaliyetin değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
5. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
6. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZ VAR |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | İşlenen Değer Adı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **FAA**

33

# BİZ DE SENİNLEYİZ

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Hedef grubunda yer alan özel çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Ailesinde tutuklu bulunan çocukların bakımından sorumlu bireylerde, bu çocukların öğretmenlerinde ve bu çocuklara hizmet sunan kurumlarda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.Çocukların bulundukları sosyal ortamdan uzaklaşıp kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, oyunlar oynayıp eğlenebilecekleri Battalgazi Belediyesi Kırkgöz Sahil Parkı alanında çocuk şenliği yapılacaktır.Bu faaliyet çocukların gündelik hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerine destek olmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan psikolojik danışmanların okul rehberlik servisi ile iş birliği içerisinde bu kapsamdaki öğrencilerin; durumsal ve kompleks kriz durumlarına göre, yaş grupları bazında ilgili psikolojik yardım hizmetlerini almaları için çalışmaları yürütmeleri sağlanacaktır.Çocukların ihtiyaçları ölçüsünde bireysel psikolojik danışma hizmeti alması sağlanacaktır.Ceza İnfaz Kurumları tarafından MALATYA ÖNEM çocuklarının tutuklu yakınlarına, ÖNEM Projesi ve “Biz de Seninleyiz” faaliyetiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapılacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | KaymakamlıklarMalatya Büyükşehir Belediyesi İlçe BelediyeleriÜniversitelerAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim MüdürlükleriCeza İnfaz Kurumları |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****20 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ailesinde tutuklu bulunan çocukların ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **16 Kasım 2024****20 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MALATYA ÖNEM çocuklarının bakımından sorumlu kişilere ve öğretmenlerine verilecek seminerlerle ilgili bilgilendirme yapılması |
| **7 Kasım 2024****10 Aralık 2024** | Yapılacak faaliyet için İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin İlçe Belediyeleri ve diğer Kamu Kurumlarıyla iş birliği içerisinde, seminerler için ulaşım ve lojistik destek çalışmalarının planlanması. |
| **18 Kasım 2024****24 Kasım 2024** | Ceza İnfaz Kurumları tarafından MALATYA ÖNEM çocuklarının tutuklu yakınlarına ÖNEM Projesi ve “Bizde Seninleyiz” faaliyetiyle ilgili bilgilendirme çalışmasının yapılması |
| **7 Kasım 2024****30 Nisan 2025** | MALATYA ÖNEM çocuklarına Nisan ayı içinde Malatya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Çocuk Şenliği düzenlenmesi. |
| **7 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Bu faaliyetin hedef grupları için planlanan seminerlerin gerçekleştirilmesi |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

*\*“Bizde Seninleyiz” faaliyeti ebeveynlerinden biri veya her ikisi de tutuklu MALATYA ÖNEM çocukları içindir. Bu faaliyet kapsamında belirlenen MALATYA ÖNEM çocuklarının hassasiyetine dikkat edilmelidir.*

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Üniversiteler**

1. ÖNEM çocuklarının yakınlarına ve öğretmenlerine verilecek seminerler için ilgili akademisyen ve uzman kişileri görevlendirmek.

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	1. **İlçe Belediyeleri**
3. Eğitmenlerin ve faaliyetin hedef gruplarının ulaşımını sağlamak.
4. Yapılacak şenliğin organizasyonunu sağlamak
	1. **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**
5. Seminerler için gerekli uzman desteğini sunmak.
6. Faaliyetin seminer içeriklerinin belirlenmesine katkı sağlamak.
	1. **Akçadağ F Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü**

1. ÖNEM çocuklarının ailelerini ÖNEM Projesi ve “Bizde Seninleyiz” faaliyetiyle ilgili bilgilendirmek.

* 1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
1. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
2. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitini yapmak (İlçe bünyesinde faaliyet için belirlenecek ÖNEM çocukları için, Proje yönergesinde belirlenen hedef gruplar baz alınacaktır).
3. Yapılacak faaliyette eğitmenlere destek olmak.
4. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
5. Veli izin belgelerini hazırlamak.
6. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
7. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| BİZ DE SENİNLEYİZ |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyad | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# HAREKETTE ÖNEM VAR

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocukların serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri için istekli kılmak, çocuklarda spor ahlakını geliştirmek ve sorumluk almalarını sağlayarak öz disiplin sahibi olmalarını, ekip ruhu bilinciyle hareket etmelerini sağlamak, oyun ahlakı oluşturmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ÖNEM çocuklarına, kamp yeri seçimi, çadır kurma ve doğa yürüyüşleri ile ilgili uygulamalı eğitim verilerek doğa sporları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konulara ilgi duymaları sağlanacak. Öğrencilerin beden ve zihin sağlığını korumak için doğa yürüyüşleri yapılacak. Zinde kalmak için sporun özellikle doğada yapılan sportif aktivitelerin önemine dikkat çekilecektir. Doğa yürüyüşünün ardından yapılacak piknik ile çocuklar arasında sevgi, saygı, paylaşma kardeşlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Kurumlardan gerekli destek alınarak okullarda aktiviteler düzenlenecek, spor kurslar açılacak, müsabakalara ve kulüplere katılmaları desteklenecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe BelediyeleriGençlik ve Spor İl Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **2 Aralık 2024****15 Ocak 2025** | Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Doğa yürüyüşü kursunun açılması. |
| **2-13 Aralık 2024** | Kaymakamlıklar tarafından Doğa Yürüyüşü için gereken kıyafetlerin temininin sağlanması. |
| **3 Mart 2025****28 Mayıs 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde doğa yürüyüşlerinin planlanarak gerçekleştirilmesi. |
| **11 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak-Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
3. Doğa yürüyüşü faaliyeti için gereken kıyafetlerin (pantolon, yağmurluk, dizlik, şapka, çanta, ayakkabı, suluk) teminini sağlamak.
4. Yürüyüş sonrası yapılacak piknik etkinliği için gereken yiyecek (ekmek arası köfte, ayran) teminini sağlamak.
	1. **İlçe Belediyeleri**

1. Doğa yürüyüşüne katılacak öğrencilerin toplanma alanına gidiş-geliş ulaşımını sağlamak.

* 1. **Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü**
1. Düzenlenecek olan Doğa Yürüyüşü etkinliği için kurs açmak.
2. Kurs bitiminde yapılacak olan Doğa Yürüyüşü faaliyetinde yer alıp; ÖNEM çocuklarına rehberlik etmek.
	1. **İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**
3. Faaliyet bilgilendirmesini tüm okullara yapmak.
4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İlçe Proje Yürütme Kurulları tarafından ortaokul ve lise düzeyindeki ÖNEM çocuklarından Doğa Yürüyüşüne katılacak olanların listesi oluşturmak ve veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
5. Doğa yürüyüşü yapılacak alanın belirlenmesi hususunda İlçe Belediyeleri ile koordineli çalışmak.
6. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
7. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
8. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| HAREKETTE ÖNEM VAR |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğitmen Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# UÇSUZ MAVİLİKTE

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Uçurtma uçururken gökyüzünde kendilerine yeni hedefler belirleyen çocuklar, uçurtma yapımı faaliyetiyle psikomotor becerilerini geliştirebileceklerdir.Çocukların beraber ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak farkındalık düzeylerini artırmak ve yaşamın güzelliklerini paylaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Gökyüzünün tüm güzellikleri eşliğinde yaşadıkları mutluluk çocukların hiçbir zaman unutamayacağı bir anı olacak ve gözlem yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.Çocukların doğanın tüm güzellikleri içerisinde yaptığı eğlenceli bir oyun ve spor olan uçurtma faaliyetiyle uçurtmanın nasıl uçtuğunu deneyimler ve bu sayede gözlem yetenekleri gelişir. ÖNEM çocuklarımızın, uçurtma uçurulmasına uygun bir alanda uçurtma yapıp; bu uçurtmaları gökyüzünde uçurmaları ile “Uçsuz Mavilikte” mutlu olmaları sağlanacaktır.ÖNEM çocukları bir yandan uçurtma uçururken bir yandan da şenlik alanında bulunan kukla gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçireceklerdir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **17 Şubat 2024-****21 Şubat 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **17- 21 Şubat 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, yüz boyama etkinliğinde görev alacak öğrencilerin belirlenmesi. (Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler içerisinden seçilecektir.) |
| **17 Şubat 2025****21 Şubat 2025** | Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtma şenliği için gösteri yapacak Kukla Ekibinin belirlenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışması. |
| **1 Mart 2025** **28 Mayıs 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde çocuklarla uçurtma yapımı ve uçurulması etkinliği yapılması. |
| **15 Şubat- 2025****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını takibini ve koordinasyonunu sağlayan koordinatör ilçeye faaliyet için gerekli hazırlıklarda destek olmak.
2. Uçurtma etkinliğinde hazırlanacak olan uçurtma malzemelerini temin etmek.
	1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**
3. Uçurtma şenliği alanında Kukla gösterisi sunacak ekibin görevlendirilmesini sağlamak.
4. ÖNEM çocuklarına ekmek arası tavuk döner ve ayran ikramının yapılmasını sağlamak.
	1. **İlçe Belediyeleri**

1. Uçurtma etkinliğinin yapılacağı alana ÖNEM çocuklarının gidiş-geliş ulaşımlarını sağlamak.

* 1. **İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**
1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlçe Proje Yürütme Kurulları tarafından faaliyete katılacak ÖNEM çocuklarının belirlenmesi.
2. Faaliyete katılacak öğrencilere yüz boyama etkinliğinin yapılması için; Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin görevlendirilmesini sağlamak.
3. Faaliyete katılacak ÖNEM çocukları için veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
4. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak
5. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| UÇSUZ MAVİLİKTE |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğitmen Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# KÜLTÜRÜM ÖNEM’Lİ

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocukların geleneksel eski Türk oyunları ile bilişsel, duyuşsal, psikomotor becerilerini ve insanlarla olan iletişimlerini geliştirmek, sosyalleşmelerini, iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.Ayrıca geleneksel eski Türk oyunlarını kullanarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve oyunun çocuk dünyasındaki önemini kavratmak amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Osmanlı döneminde özellikle saraylarda, hanlarda ve cami avlularında oynanan Mangala/Göçürme oyunu, sosyalleşme ve kültür paylaşımı araçlarından biri olarak görülmüştür. Geniş bir coğrafyada kendine yer bulan Mangala oyunu, uygulayıcılarının bilişsel, duyuşsal ve motor becerilerini geliştiren, stratejik ve özgün düşünme kabiliyetini arttıran bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezleri yoluyla Mangala kursları açılacaktır. Eğitimler tamamlandıktan sonra ise Mangala kursu alan öğrenciler için, her ilçe kendi arasında Mangala Turnuvası düzenleyecektir.Mangala turnuvasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri sene sonu ÖNEM galasında verilecektir.İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her ayın ilk haftasında gerçekleştirilecek şekilde bir oyun (çelik çomak, dokuztaş, seksek, mendil kapmaca yakan top vb.) etkinliği düzenlenecektir |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Halk Eğitim Merkezleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2025****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **16 Kasım 2024****21 Mayıs 2025** | Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her ayın ilk haftasında planlanacak şekilde bir oyun etkinliği düzenlenmesi.* Kasım ayında çelik çomak,
* Aralık ayında dokuztaş,
* Ocak ayında mangala (Kasım ve Aralık aylarında Halk Eğitim Merkezlerinde ya da okullarda Mangala Eğitimi Kursları açılacaktır. Kurs bitiminde her ilçe kendi içerisinde Turnuva düzenleyecektir. Turnuva da birinci olan öğrencilere ödülleri “Sene Sonu Malatya Önem Galası’nda” verilecektir.)
* Şubat ayında seksek,
* Mart ayında mendil kapmaca,
* Nisan ayında birdirbir,
* Mayıs ayında yakan top,

Oyunların öğrenci yaş seviyelerine göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere oynatılması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
3. Faaliyet için gerekli öğrenci sayısı kadar Mangala oyununun teminini sağlamak.
4. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
	1. **İlçe Belediye Başkanlıkları**
5. Eğitmenlerin ve faaliyetin hedef gruplarının ulaşımını sağlamak.
6. ÖNEM çocuklarının katılacağı kurslar için malzeme, materyal ihtiyaçları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Halk Eğitim Merkezlerine destek olmak.
	1. **İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**
7. Okullara faaliyetin bilgilendirilmesinin yapılması ve Faaliyet Yürütme Komisyonunun oluşturmak,
8. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerini almak
9. Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri faaliyet çalışmasında belirlenen oyunları okul idarelerine göndermek ve uygulanması konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
10. Faaliyet için gerekli hazırlığın yapılmasını ve uygun okulları koordine etmek ve ulaşımı sağlamak.
11. Okullarda oynatılan oyunların yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınıp ÖNEM Projesi İl Koordinasyon ve Yürütme Ofisine gönderilmesini sağlamak.
12. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
	1. **Halk Eğitim Merkezleri**
13. ÖNEM çocukları için açılacak kursları tespit ederek eğitmen ve yer desteği sağlamak.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| KÜLTÜRÜM ÖNEMLİ |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğitmen Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# DOĞA BİZİM İÇİN ÖNEM’Lİ

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocuklara çevre bilinci kazandırarak, var olanı koruma, çevrenin bir değer olduğunu, geçmişten bir miras, geleceğe bir yatırım olduğunu kavramalarını sağlamak ve bunu yaşam becerisi haline dönüştürmek amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Çocuklar erken yaşlarda doğa ile ilişki kurmaya başlarlarsa, doğaya besledikleri saygıyı ve sevgiyi asla kaybetmemektedirler. Doğada geçirilen zaman, yürüyüş, kamp, keşif, oyunlar ileriki dönemde daha çok kıymetlenmekte ve hayatının bir parçası olmaktadır.Doğa ile barışık bireyler yetiştirmenin sırrı sadece kamp yapmaktan geçmiyor. Küçük ritüeller, hayvanları besleme, tohum ekme, bir ağacı büyütme, çocuklar için çok anlamlı ve iyi bir başlangıç olmaktadır. “Doğa Bizim İçin Önemli” faaliyeti kapsamında çevre temizliği, fidan-çiçek dikimi ve bakımı yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca çocukların hayvan barınaklarını gezip oradaki hayvanların besleme ve bakımlarını yapmaları sağlanacaktır.Malatya ÖNEM çocukları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenleyeceği Mart ayında bir fidan şenliğinde kendi fidanlarını dikerek Malatya ÖNEM ormanını oluşturacaktır.Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliği ile okullarda uygulanan projelerden yola çıkarak İlçelerde, Önem Doğa Bahçeleri oluşturulması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu/önleyici programlara gönüllü katılacak ÖNEM çocuklarının ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **16 Kasım 2024****21 Mayıs 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde uygun hava koşulları dahilinde ilçesinde bulunan ÖNEM çocukları ile çevre temizliği yapılması. |
| **7 Kasım 2024****27 Mart 2025** | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünce belirlenen tarihte Malatya ÖNEM ormanının fidan dikimi etkinliğinin yapılması. |
| **16 Kasım2024****23 Mayıs 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağına ziyaretler düzenlenmesi, çocukların orada bulunan canlılarla vakit geçirmelerinin sağlanması.TEMA Vakfı ile iş birliği içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapılacak ÖNEM DOĞA BAHÇELERİNİN koordinasyon ve planlamasının yapılması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak-Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**
1. Hayvan barınağına yapılacak ziyaretlerde ulaşımı sağlamak
2. Hayvan barınağına yapılacak ziyaretlerde gerekli tedbirleri alarak güvenli bir ortam oluşturmak
	1. **Kaymakamlıklar**
3. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
4. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
5. Yapılacak etkinlikler için mekân ve araç gereç teminini sağlamak
	1. **İl Tarım ve Orman Müdürlüğü**
6. Fidan dikim gününü organize etmek.
7. Fidan dikim günü için gerekli fidanları sağlamak.
	1. **İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü**
8. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
9. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitini yapmak (İlçe bünyesinde faaliyet için belirlenecek ÖNEM çocukları için, Proje yönergesinde belirlenen hedef gruplar baz alınacaktır).
10. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
11. Veli izin belgelerini hazırlamak.
12. Yapılacak faaliyette öğretmenlere destek olmak.
13. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| DOĞA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Eğitmen Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# MEKTUP ARKADAŞIM

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme becerisini kazandırırken, düşünerek yazma, yazarken paragrafları kullanma, kâğıdı temiz ve düzgün kullanma, düşüncelerini doğru bir sıralama içinde aktarma, dil ve bilişsel gelişimine destek olarak kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | ÖNEM çocuklarının kitap okuma alışkanlığının pekişmesi için; Hami kişisinin sorumlu olduğu ÖNEM çocuğu ile ayda en az bir kez olmak üzere, park, bahçe, kitap kafe, çocuk kütüphanesi gibi uygun alanlarda bir araya gelerek kitap okuma etkinliğinin yapılmasını sağlamak.Malatya ÖNEM çocuklarının mektuplaşmalarını sağlayarak; mektup kültürünü yaşatmak, ülkemizin farklı bölgeleri arasında kültürel bağları güçlendirmek, ÖNEM çocukları arasında köprü oluşturmak.Yapılan tüm etkinlikler çocukların sınıf düzeylerine ve kendi kişisel yeteneklerine uygun olarak düzenlenecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | KaymakamlıklarMalatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetin hedefine uygun istekli ve gönüllü ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilip faaliyetin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **15 Kasım 2024****28 Mayıs 2025** | Okullarda kitap okuma, hikâye ve mektup yazma etkinliklerinin yapılması. |
| **3 Mart 2025****28 Mayıs 2025** | Malatya ÖNEM çocukları ile Malatya ÖNEM çocuklarının ÖNEM projesi sırasında yaşadıkları deneyimler üzerine mektuplaşması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak-Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
	1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri**
3. Okullara faaliyetin bilgilendirilmesinin yapılması ve Faaliyet Yürütme Komisyonunun oluşturulmasını sağlamak.
4. Faaliyetin hedefine uygun ÖNEM çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
5. Faaliyet süresince gönderilen ve alınan mektupların kitaplaştırılacağına dair ÖNEM çocuklarından izin alınması.
6. Ayda en az bir kez yapılacak olan Kitap Okuma Etkinliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak, etkinlik sonrası yazılı ve görsel kayıtları toplamak.
7. Faaliyet için gerekli hazırlıkları yaparak; uygun olan okulları koordine etmek.
8. ÖNEM çocuklarının oluşturduğu mektupların kitapçık haline getirilerek her ayın son haftası ÖNEM Projesi İl Koordinasyon ve Yürütme Ofisine gönderilmesini sağlamak.
9. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
10. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| MEKTUP ARKADAŞIM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# HER ÇOCUK ÖNEM’LİDİR

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Proje kapsamında yapılacak etkinliklerle mülteci öğrencilerin topluma kazandırılması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Malatya ilinde okula devam eden mülteci çocuklar proje kapsamındadır. Savaşın bedelini en ağır şekilde ödeyen bu çocuklar tespit edilecek ve bunların yaşadıkları topluma ve ortama uyumlarını hızlandıracak faaliyetler düzenlenecektir.Mülteci öğrencilere yönelik okullarda PDR hizmetleri, RAM’da çeşitli psikolojik destek ve yardım çalışmaları yapılacak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin planlaması ile akademisyenler tarafından öğretmenlere “Çok Kültürlü Eğitim Semineri” verilecektir.Öğrenciler için yaşadıkları yörenin ve ülkemizin kültürünü tanıtıcı gün ve etkinlikler düzenlenecektir.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin koordinasyonu ile okullarda bu kapsamda öğrencilerden oluşturulan BOCCE takımları arasında ‘BİRLİKTE OYNUYORUZ’ adlı turnuvalar düzenlenmesi sağlanacaktır |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | KaymakamlıklarGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezleriİlçe Milli Eğitim MüdürlükleriAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Göç İdaresi MüdürlüğüÜniversiteler |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu/önleyici programlara gönüllü katılacak ÖNEM çocuklarının ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **20 Kasım2024****13 Aralık 2024** | Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okullarda mülteci veli ve öğrencilere yönelik “Yabancılar için Türkçe Öğretimi” veya “Okuma-Yazma” kursularının açılması. |
| **16 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Mülteci ÖNEM öğrencilerine yönelik uyum sıkıntısı ve psikolojik problemler için okullarda PDR hizmetleri, RAM’da çeşitli psikolojik destek ve yardım çalışmaları verilmesi.İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda yapılacak ‘BİRLİKTE OYNUYORUZ’ adlı BOCCE turnuvalarının düzenlenmesi. |
| **25 Aralık 2025****11 Nisan 2025** |  Akademisyenler tarafından öğretmenlere yönelik ilçelerde “Çok Kültürlü Eğitim Semineri” verilmesi. |
| **01-23 Nisan 2025** | Yaşadığı yörenin ve ülkemizin kültürünü tanıtıcı gün ve etkinlikler düzenlenmesi. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak-Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Mülteci öğrenciler için düzenlenecek Türk kültürünü tanıtım etkinliklerini düzenlemek.
	1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri**
3. Okullara faaliyetin bilgilendirilmesini yapmak ve Faaliyet Yürütme Komisyonunu oluşturmak.
4. Faaliyetin hedefine uygun ÖNEM çocuklarının tespitini yapmak ve veli izin belgelerini hazırlamak.
5. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak ve uygun okulları koordine etmek.
6. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde mülteci veli ve öğrencilere yönelik “Yabancılar için Türkçe Öğretimi” veya “Okuma-Yazma” kurslarının açılmasını sağlamak.
7. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
	1. **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**

1. Mülteci ÖNEM öğrencilerinin aile bireylerine yönelik danışmanlık hizmeti vermek. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların ilçe bazında takibini sağlamak.

* 1. **İl Göç İdaresi Müdürlüğü**

1. Mülteci ailelerin tespitini yapmak ve bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde çalışmak.

* 1. **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**
1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılacak olan BOCCE turnuvasının planlamasını yapmak.
2. Faaliyet için gerekli malzeme, mekân ve fikstürün hazırlanması ve gönderilmesini sağlamak.

### DEĞERLENDİRME

|  |  |
| --- | --- |
|  | HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyad | Akademisyen Ad/Soyad | Seminer Konusu | Seminer Yeri | Seminer Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# YILDIZLARIN ALTINDA

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Çocukların dört duvar dışına çıkarılıp güvenli deneyimler yaşamasının yanında; doğayı tanımalarını, ondan ilham almalarını, dengeli bir beslenme, sağlığa yararlı açık hava aktiviteleri ve dinlendirici bir uyku ile sağlıklı bir atmosfer oluşturmayı, oyun oynarken, çalışırken ve başkalarıyla plan yaparken iş birliğinin önemi kavratılırken aynı zamanda doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılamak hedeflenmiştir. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Öğrencilere; planlı yaşam alışkanlığı kazanmaları konusunda destek olurken zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesinin temin edeceği uygun bir alanda Kamp Etkinliği yapılacaktır. Kamp etkinliğini Yeşilay Cemiyetinin yapacağı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) etkinlikleriyle zenginleştirilecektir. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET****PAYDAŞLARI** | KaymakamlıklarMalatya Büyükşehir Belediyesiİlçe BelediyeleriMalatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeşilay Cemiyetiİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **24 Şubat 2025****28 Şubat 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **3 Mart 2025****14 Mart 2025** | Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kamp yerinin belirlenmesi. |
| **1 Nisan 2025****28 Mayıs 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde Kamp etkinliğinin planlanarak gerçekleştirilmesi. |
| **1 Mayıs 2025****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporunun ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**

1. Kamp etkinliği için ücretsiz yer imkânı sağlamak.

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	1. **İlçe Belediyeleri**

1. Kamp etkinliğine katılacak öğrencilerin toplanma alanına gidiş-geliş ulaşımını sağlamak.

* 1. **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**

1. Kamp etkinliğinde yer alarak ÖNEM çocuklarına rehberlik etmek.

* 1. **İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**
1. Faaliyet bilgilendirmesini tüm okullara yapmak.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İlçe Proje Yürütme Kurulları tarafından ortaokul ve lise düzeyindeki ÖNEM çocuklarından kamp etkinliğine katılacak olanların listesini oluşturmak ve veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
3. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
4. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
5. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
	1. **Yeşilay Cemiyeti**
6. Kamp etkinliğine katılarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri etkinlikleri yapmak.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| YILDIZLARIN ALTINDA |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Kamp Konusu | Kamp Yeri | Kamp Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# GELECEĞİM UMUDUM

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Birçok dezavantajlı öğrenci, sosyo-ekonomik dezavantajlarına karşın beklenenden yüksek performans göstermeyi başarıyor. Bu faaliyet kapsamında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olup akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin desteklenmesi, özsaygı, öz yeterlik, içsel motivasyon, stresle baş edebilme, iç denetim odağı ve geleceğe yönelik karar verme becerilerinin geliştirilmesi, bireysel kariyer hedeflerinin belirlenmesi konusunda öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.Günümüz koşullarında yetişen bireyler; hem ana dillerini hem de bir yabancı dili öğrenerek, yetkinlikle kullanmalıdır anlayışından yola çıkarak ÖNEM çocuklarının yabancı dil eğitimi almaları sağlanarak; zihinsel yeteneklerinin ve iletişim ağlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Sosyo-ekonomik yetersizlik hedef grubunda bulunan aynı zamanda akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin özsaygı, öz yeterlik, içsel motivasyon ve geleceğe yönelik daha sağlıklı beklentilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla Bilim Merkezi ve Üniversite gezileri düzenlenecektir.Sosyo-Ekonomik Yetersizlik hedef grubunda bulunan aynı zamanda akademik başarısı yüksek olan öğrencilerden seçilecek ÖNEM çocuklarının İlçe imkânları dâhilinde belirlenen bir yabancı dil kursu ile dil eğitimi almaları sağlanacaktır.Hedef grubunda bulunan öğrenci ile eşleştirilen Hami kişisinin öğrencinin ilgi, yetenek, değer ve kariyer hedeflerini göz önünde bulundurarak ilgili meslek elemanlarıyla buluşması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan lise düzeyindeki ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyetlerin hedefine uygun istekli ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **12 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Gezi yapılacak Bilim Merkezleri veya Üniversitelerin belirlenmesi. |
| **18 Kasım 2024****22 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili ilçenin imkânları göz önünde bulundurularak ÖNEM çocuklarına verilecek Dil Eğitimi için Yabancı Dil Kursunun belirlenmesi. |
| **25 Kasım 2024****28 Mayıs 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Yabancı Dil Kursunun başlaması ve yürütülmesi. |
| **25 Kasım 2024****28 Mayıs 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Hami ile eşleştirilen hedef grubundaki ÖNEM çocuklarının Meslek Elemanı ile Buluşmalarının takibinin yapılması. |
| **2 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Bilim gezileri ve üniversite gezilerinin yapılması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
	1. **İlçe Belediyeleri**
3. İl dışı ve İl içi gerçekleştirilecek Bilim Gezileri ve Üniversite Gezilerinde etkinliğe katılacak öğrencilerin gidiş-geliş ulaşımını sağlamak.
4. İl dışı ve İl içi gerçekleştirilecek Bilim Gezileri ve Üniversite Gezilerinde etkinliğe katılacak öğrencilerin yemeğini karşılamak.

**3) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri**

1. Faaliyet bilgilendirmesini tüm okullara yapmak.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İlçe Proje Yürütme Kurulları tarafından lise düzeyindeki ÖNEM çocuklarından gezi etkinliğine katılacak olanların listesini oluşturmak ve veli izin belgelerinin ilgili okullarca alınmasını sağlamak.
3. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından; ilgili ilçenin imkânları göz önünde bulundurularak ÖNEM çocuklarına verilecek Dil Eğitimi için Yabancı Dil Kursunu belirlemek.
4. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Hami ile eşleştirilen hedef grubundaki ÖNEM çocuklarının Meslek Elemanı ile buluşmalarının takibini yapmak.
5. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.
6. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
7. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| GELECEĞİM UMUDUM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Seminer Konusu | Gezi Yeri | Gezi Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

69

# GEÇMİŞİMİZİ KEŞFEDİYORUZ

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Ülkeler geleceklerini planlarken gençleri yetiştirecek projelere özel önem vermektedir. MEB 2023 Vizyon Belgesinde uygulama ve deneyimlemenin esas alındığı Temel Eğitim başlığında “yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacak” hedefine uygun olarak MALATYA ÖNEM çocuklarının akademik başarılarının beceriye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Müze eğitimi ile MALATYA ÖNEM çocuklarının, özellikle zaman ve mekân içinde kendilerini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme; geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı biçimde ilişkilendirme; kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma becerisi ile; kendi kültürünü anlamaları sağlanacaktır.MALATYA ÖNEM çocuklarına Malatya ilimizde bulunan Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi, Aslantepe Höyüğü ve Açık Hava Müzesi, Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Turgut Özal Müzesi eğitimleri yapılacaktır. **Malatya Arkeoloji Müzesi’nin** içerisinde geleneksel mühür yapım atölyeleri, mühür kullanımıyla ilgili tarihi bilgilendirme sergileri ve mühür sanatlarına ilişkin çeşitli atölye çalışmaları yer almaktadır. Müze içerisinde düzenlenecek olan atölye çalışmaları sayesinde çocuklar, mühürlerin tarih boyunca nasıl kullanıldığını keşfedecek ve mühür yapım süreçlerine tanıklık etme şansı yakalayacaklar. Ayrıca müzede özel olarak ayrılan etkinlik bölümünde “El Yapımı Mühür Atölyesinde kendi mühürlerini yapabilecek, mühür baskı tekniklerini deneyimleyerek tarihsel süreçte mühürlerin nasıl kullanıldığını öğrenebilecekler. Mühürlerin yanı sıra, öğrenciler kil tabletler üzerinde mühür baskısı yaparak, tarihin izlerini kendi elleriyle canlandırabilecekler. Bu eğitimler sayesinde MALATYA ÖNEM çocuklarının sahip oldukları yetenek ve beceriler ortaya çıkarılacaktır. |
| **FAALİYET SÜRESİ** | 10 Kasım 2024- 4 Haziran 2025 |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaymakamlıklarİlçe Belediyeleri Üniversitelerİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu/önleyici programlara gönüllü katılacak ÖNEM çocuklarının ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **18 Kasım 2024****22 Kasım 2024** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Müze Eğitimi alan öğretmenlerin belirlenmesi. |
| **25 Kasım 2024****06 Aralık 2024** | Müze Eğitim planlarının yapılması ve ziyaret tarihlerinin belirlenmesi. |
| **17 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Faaliyet kapsamında belirlenecek takvime göre müze eğitimlerinin ve gezilerinin yapılması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gön- derilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
		1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
	2. **İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü**
		1. Faaliyet kapsamında ziyaret edilecek müzelerin uygunluğunu ve gerekli hazırlıklarını yapmak.
		2. Faaliyete uygun izinlerin alınmasında yazışmaları yürütmek.
		3. Yapılan planlamaya uygun olarak faaliyeti yürütmek.
	3. **İlçe Belediye Başkanlıkları**
		1. Faaliyet için gerekli ulaşım, hazırlık ve iaşede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	4. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
		1. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
		2. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitini yapmak (İlçe bünyesinde faaliyet için belirlenecek ÖNEM çocukları için, Proje yönergesinde belirlenen hedef gruplar baz alınacaktır).
		3. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
		4. Veli izin belgelerini hazırlamak.
		5. Yapılacak faaliyette Müze Eğitimleri verecek öğretmenlere destek olmak.
		6. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
		7. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
	5. **Üniversiteler**
		1. Müze eğitimi yapacak akademisyenleri belirlemek
		2. Eğitim için gerekli planlamaları yapmak

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| GEÇMİŞİMİZİ KEŞFEDİYORUZ |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Gezi Konusu | Gezi Yeri | Gezi Tarihi | Eğitimi Gerçekleştiren Akademisyen Ad/Soyad | Müze Eğitimi Konusu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

73

# BANA BİR MASAL ANLAT

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Özellikle çocuklara doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlâklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir, bu faaliyet MALATYA ÖNEM çocuklarının ruhunu dinlendirirken zihinsel gelişimlerini de desteklemeyi amaçlamaktadır. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | Masallar toplumu eğiten temel öğelerden biri olarak görülmektedir. İnsanoğlu, kendi yaşam gerçeğini, çözüm önerilerini, beklentilerini, masal olaylarına ve masal kahramanlarına yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu, bu yolla gelecek kuşakları uyarmaya, eğitmeye, yaşamın zorluklarına karşı onları donatmaya çalışmıştır.Masal çocukluğu çağrıştırır, anımsatır. Bu nedenle çocukla bağ kurmak için keyifli, kendiliğinden motive eden, güçlü bir vesiledir. Masallar yoluyla çocuk hayata ve içinde yaşadığı dünyaya dair temel bilgileri edinir, muhakeme eder, sebep-sonuç ilişkisi kurar, toplumsal beklentileri öğrenmektedir. Masallar çocuk için güvenli bir öğrenme aracıdır. Zira çocukları, başkalarının başlarına gelen olaylardan yargılara vardırmaktadır. Masaldaki karakterler ve başlarına gelen olaylar, çocukların kişilik gelişimine de oldukça önemli bir etkide bulunmaktadır.Bu nedenlerle Malatya ÖNEM çocuklarına İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin planlamasıyla masal günleri yapılacaktır. Çalışmalarda yöreye ait masallara da yer verilecektir. Bu masal günlerin de önem çocukları masal anlatan öğretmenler etkileşimde bulunacak, isteyen öğrencilerin de masal anlatması sağlanacaktır. Hamilerimizden isteyenler de çocuklarla birlikte masal dinleyip, anlatıp birlikte vakit geçirecektir.Bu faaliyette ayrıca masallardan sonra öğrencilerden dinledikleri masalla ilgili bir resim çizmesi istenecek. Resim çizme öğrencinin isteğine bağlı olacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklarİlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koruyucu/önleyici programlara gönüllü katılacak ÖNEM çocuklarının ve çalışmaların yapılacağı okulların belirlenmesi. |
| **18 Aralık 2024****22 Aralık 2024** | Okullarda masal dinletisi, anlatımı ve canlandırılmaları için hazırlıkların yapılması. |
| **14 Aralık 2024****28 Mayıs 2025** | Masal anlatıcılığı eğitimi almış öğretmenlerin ilçeler tarafından belirlenmesi.Millî Eğitim Bakanlığının “Anadolu Masalları Eğitim Seti” nin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullara sağlanması. |
| **10 Mart 2025****11 Nisan 2025** | Masal anlatıcılığı yapan öğretmenler ile masal günlerinin düzenlenmesi. |
| **12 Nisan 2024****20 Nisan 2025** | Masal günleri sonunda masal atölyelerinin ürünlerinin toplanması. |
| **30 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Faaliyet değerlendirme raporlarının her ayın son haftası ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
3. Yapılacak etkinlikler için mekân ve araç gereç teminini sağlamak
	1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
4. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
5. Faaliyetin amacına uygun ÖNEM Çocuklarının tespitini yapmak (İlçe bünyesinde faaliyet için belirlenecek ÖNEM çocukları için, Proje yönergesinde belirlenen hedef gruplar baz alınacaktır).
6. Masal Anlatıcılığı Eğitimleri için Malatya Öğretmen Akademileri’ne öğretmenleri yönlendirmek.
7. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, uygun okulları tahsis etmek ve koordine etmek.
8. Veli izin belgelerini hazırlamak.
9. Yapılacak faaliyette Masal Günleri düzenleyecek öğretmenlere destek olmak.
10. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
11. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| BANA BİR MASAL ANLAT |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Etkinlik Konusu | Etkinlik Yeri | Etkinlik Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetin Amacı** | * Mesleki rehberlik, bireylerin meslek seçimi sürecinde kılavuzluk yapan bir hizmettir. Meslek seçimi, yaşam boyu verilen en önemli kararlardan biridir. Bir meslek sadece para kazanma aracı değil, aynı zamanda kişinin kendini gerçekleştirme sürecinin temelidir. Dezavantajlı gruplardaki öğrenciler, meslek seçimi konusunda daha fazla destek ve rehberliğe ihtiyaç duyar. Mesleki rehberlik, ÖNEM çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için önemlidir. Bu faaliyet ile ÖNEM çocuklarına meslek tanıtımları yerinde gözlemlerle ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 |
| **Faaliyet Özeti** | Bu faaliyet ile ÖNEM çocukları meslek gruplarını uygulamalı olarak tanıyacaklardır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar odası ve üniversiteler ile çalışılarak ÖNEM çocuklarının özellikle ilgi duydukları alanların tespiti sağlanacak ve ilgi alanlarına göre meslekleri uygulamaları, meslek erbabı ile iletişime geçmeleri, sorularını sormaları ve meslekte bir gün geçirmeleri sağlanacaktır. Bu faaliyet ile öğrencinin meslekler anlamında vizyonu genişleyecek, kendine en uygun mesleği keşfedebilecek, ilgi ve isteklerinin farkına vararak kendine gerçekçi hedefler belirlemesi sağlanacaktır. RAM ile iletişime geçilerek öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında çeşitli envanterlerin uygulanması sağlanacaktır. Geleceğin mesleklerine yönelik tanıtımlar yapılacaktır. |
| **Faaliyet Hedef Kitlesi** | Malatya ilinde öğrenim gören her kademeden ÖNEM çocukları |
| **Faaliyet Paydaşları** | Malatya Büyükşehir Belediyesiİnönü Üniversitesiİlçe Kaymakamlıklarıİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığıİl Millî Eğitim Müdürlüğüİlçe Belediye Başkanlıklarıİl MüftülüğüAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÇevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüİl Tarım ve Orman Müdürlüğüİl Kültür ve Turizm Müdürlüğüİl Sağlık MüdürlüğüYerel Basın ve MedyaSivil Toplum KuruluşlarıYeşilayKızılayMalatya Sanayi OdasıMalatya Ticaret Odasıİlgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürütülür. |

# MESLEĞİM-İLGİM-REHBERİM

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **11 Kasım 2024****15 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Malatya ÖNEM çocuklarının tespit edilerek listelerin oluşturulması. |
| **18 Kasım 2024****22 Kasım 2024** | ÖNEM çocuklarına RAM tarafından mesleki rehberlik envanterlerinin uygulanarak ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesi ve uygulama için ilgili kuruma yönlendirilmesi. Kurumlardan gönüllü kişilerin belirlenmesi. |
| **25 Kasım 2024****6 Aralık 2024** | Öğrencilerin meslek erbabı ile eşleştirilmesi. |
| **9 Aralık 2024** **13 Aralık 2025**  | İlgili okullarca veli izin belgelerinin hazırlanması. |
| **16 Aralık 2024****23 Mayıs 2025** | ÖNEM çocuğunun ilgi yetenek ve ihtiyacına uygun olarak belirlenen meslek alanına yönelik uygulama yapmasının sağlanması. |
| **25 Kasım 2024****30 Mayıs 2025** | Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi. Faaliyet bitiminde değerlendirme raporunun ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine göndermesi. |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

1. **Projedeki Tüm Paydaşlar**
	1. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	2. Kurum bünyesinde mesleki rehberlik yapmak isteyen gönüllü kişilerin listesini belirlemek.
	3. Listelerin ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
	4. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
3. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe geneli çalışma takvimini belirlemek.
4. İlçesindeki ÖNEM çocuklarının listesini belirlemek.
5. İlçesindeki meslek erbabı ve meslek grubu çalışanı ile hızlı ve sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi için bir mail/WhatsApp grubu oluşturmak.
6. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ve kurumlardan bildirilen meslek erbabı ve meslek grubu çalışanını öğrenciler ile eşleştirmek.
7. Veli izin belgelerini hazırlatmak.
8. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
9. Ara raporun Ocak 2025 sonuç raporunun ise Mayıs 2025 tarihlerinde ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il proje yürütme ve koordinasyon ofisine gönderilmesi.
10. **RAM**

Mesleki rehberlik kapsamında ÖNEM çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin tespitini sağlamak ve bu doğrultuda uygulama yapacakları meslek gruplarına yönlendirilmesini sağlamak.

### DEĞERLENDİMRE

|  |
| --- |
| MESLEĞİM İLGİM REHBERİM |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad-Soyadı | Faaliyet Konusu | Faaliyet Yeri | Faaliyet Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

# KONTEYNERDA ŞENLİK VAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyetin Amacı** | Psikososyal destek sağlayan bir panayır havasındaki şenlik, konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklarımızın hem eğlence hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu şenlik ile çocuklarımız duygularını ifade ederek duygusal ifade becerilerini geliştirebilecek, sosyal bir alanda arkadaşlarıyla iletişim kuracak, başarılı oldukları etkinlikler sayesinde özsaygıları artacak, keyif aldıkları bir ortamda pozitif deneyimler yaşayarak stresleri azalacak, hayata karşı olumlu bir bakış açısı kazanacaklardır.  |
| **Faaliyet Özeti** | Panayırda yer alacak örnek etkinlikler; 1. Sanat Atölyeleri:
	* Resim yapma: Tuval ve boyalarla çocuklar kendi resimlerini yapabilirler.
	* El sanatları: Kâğıt katlama, maket yapma, boncuk dizme gibi el becerilerini geliştiren etkinlikler.
2. Oyun Alanları:
	* Yüz boyama: Çocuklar favori karakterlerini yüzlerine boyarlar.
	* Atlı karınca, salıncak ve trambolin gibi eğlenceli oyunlar.
3. Eğlenceli Yarışmalar:
	* Çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi geleneksel oyunlar.
	* En güzel kostüm yarışı: Çocuklar kendi kostümlerini tasarlar.
4. Duygusal İfade Etkinlikleri:
	* Duygu tahtası: Çocuklar duygularını renkli kartlarla ifade eder.
	* Duygu hikayeleri: Masal anlatımıyla duygusal ifadeyi teşvik eden etkinlikler.
5. Müzik ve Dans Performansları:
	* Çocuklar kendi şarkılarını söyler veya dans eder.
	* Canlı müzik performansları yapılır.
 |
| **Faaliyet Hedef Kitlesi** | Konteyner kentte yaşayan ÖNEM çocukları |
| **Faaliyet Paydaşları** | KaymakamlıklarBattalgazi İlçe BelediyesiYeşilyurt İlçe Belediyesiİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **7 Kasım 2024** **29 Kasım 2024** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından atölye ve etkinliklerde görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi |
| **7 Kasım 2024****17 Nisan 2025** | İlçe Belediyeleri tarafından etkinliğin gerçekleştirileceği konteyner kentlerin belirlenmesi ve hazırlanması için gerekli desteğin verilmesi  |
| **17 Nisan 2025** | İlçe kaymakamlığı tarafından gerekli malzeme desteğinin sağlanması. |
| **23 Nisan 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde şenliğin yapılması. |
| **25 Kasım 2024** **30 Mayıs 2025** | Ara sonuç raporunun Ocak- Şubat 2025 tarihleri arasında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il MEM AR-GE birimine gönderilmesi.Sonuç raporunun ilgili paydaşlar tarafından hazırlanması ve il MEM AR-GE birimine gönderilmesi. |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

1. **Kaymakamlıklar**
2. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
3. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine her türlü desteği sağlamak.
4. Yapılacak etkinlikler için mekân ve araç gereç teminini sağlamak
5. **İlçe Belediye Başkanlıkları**
6. Etkinlik için yer temin etmek
7. Faaliyet için gerekli ulaşım, hazırlık ve iaşede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak
8. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
9. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
10. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak.
11. Faaliyet alanındaki etkinlikleri gerçekleştirecek öğretmenleri belirlemek.
12. Yapılan tüm etkinlikleri görsel olarak kayıt altına almak.
13. Faaliyeti koordine etmek, değerlendirmelerini yaparak son raporu hazırlamak.

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| KONTEYNERDE ŞENLİK VAR |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Panayır Konusu | Panayır Yeri | Panayır Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |

**FAALİYET ADI**

# MALATYA ÖNEM GALASI

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYET AMACI** | Hedef grubunda yer alan özel durumu olan çocukların topluluk önünde konuşma/şiir okuma yetilerini arttırarak düşündüklerini ifade edebilmelerini, yaşamın her anında mutlu, bireyler olarak kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak. |
| **FAALİYET ÖZETİ** | “Gör-Düşün-Hayal Et” faaliyeti ile çocukların çektikleri fotoğraflar ve yaptıkları resimler sene sonunda sergilenir. Ayrıca bu faaliyet kapsamında kendine ait olan ya da olmayan bir fotoğraf ya da resmi yorumlayan çocukların ürünleri de bu fotoğraf ve resimlerle birlikte programda sergilenecek.“Sahne Sizin” faaliyeti ile drama, şiir dinletisi, dans gösterisi ve benzeri etkinliklerin ilçe bazında seçimi yapıldıktan sonra İl Projesi Koordinasyon ve Yürütme Ofisinde karar alınarak uygun olanlar yıl sonunda programda sunulacak.“Severek Yapıyorum”, “Bana Bir Masal Anlat”, “Geçmişimizi Keşfediyoruz” faaliyeti ile tüm ilçelerimizde çocuklar için yaptırılan kurs etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan ürünler sergilenir, halk oyunları gösterisi yapılacaktır. |
| **FAALİYET HEDEF KİTLESİ** | Malatya ilinde öğrenim görmekte olan ÖNEM çocukları |
| **FAALİYET PAYDAŞLARI** | Malatya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleriİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |

### ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarih Aralığı** | **İlgili Süreç** |
| **15 Nisan 2025****30 Nisan 2025** | İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ÖNEM GALASI için teklif edilecek eser ve çalışmaların tespit edilmesi. |
| **1 Mayıs 2025****7 Mayıs 2025** | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ÖNEM GALASI için tespit edilen eser ve çalışmaların İl Proje Yürütme ve Koordinasyon Ofisine gönderilmesi. |
| **10 Mayıs 2025****30 Mayıs 2025** | “MALATYA ÖNEM GALASI” nın düzenlenmesi |

### SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

* 1. **Kaymakamlıklar**
1. Faaliyetin tanıtımını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlıklarda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne destek olmak.
	1. **Malatya Büyükşehir Belediyesi**

1. Faaliyet için gerekli mekânın ve gereçlerin teminini sağlamak.

* 1. **İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü**
1. Faaliyet bilgilendirmesini okullara yapmak.
2. Faaliyet için gerekli hazırlığı yapmak, Önem Galası için teklif edilecek eser ve çalışmaların tespit etmek ve İl Proje Yürütme ve Koordinasyon Ofisine göndermek.
3. Veli izin belgelerini hazırlamak.
4. Yapılacak faaliyette görevli öğretmenlere destek olmak.
5. Yapılan tüm etkinlikleri ve toplantıları yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak.
	1. **İl Proje Yürütme ve Koordinasyon Ofisi**
6. Önem Galası için teklif edilen eser ve çalışmaları değerlendirerek sergilenecek ve sahnelenecek olanları seçmek.
7. Malatya Önem Galasını düzenlemek

### DEĞERLENDİRME

|  |
| --- |
| MALATYA ÖNEM GALASI |
| ÖNEM Çocuğu Ad/Soyad | Sınıf Rehber Öğretmeni Ad/Soyad | Hami Ad/Soyad | Gala Konusu | Gala Yeri | Gala Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |